## Identificação
Building Systems
Relatório de Acompanhamento de Projeto de Software
Dados do projeto
Projeto | SLAH-WC
Data inicial | 2011-09-01
Data atual | 2011-10-02
Iteração atual | 1
Diretor | Thiago P. Andrade
Gerente do projeto | Clarindo Pádua
Equipe | Charles
Evandro
Sérgio
Vitor

## Tarefas
Tarefas
Número | Tarefas | Data | Início (horário) | Fim (horário) | Horas | Num. Participantes | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | Participante 4
1 | Levantamento das histórias de usuário para o administrador do sistma | 2011-09-01 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
2 | Levantamento das histórias de usuário para os proprietários | 2011-09-02 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
3 | Levantamento das histórias de usuário para os viajantes | 2011-09-03 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
4 | Elicitação de requisitos das páginas administrativas | 2011-09-04 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
5 | Elicitação de requisitos das páginas de gestão do proprietário | 2011-09-05 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
6 | Elicitação de requisitos das páginas do viajante | 2011-09-06 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
7 | Criação do Backulog do Produto | 2011-09-07 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
8 | Reunião de abertura do projeto com levantamento de pontos de tarefa | 2011-09-08 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
9 | Criação da Arquitetura geral do sistema | 2011-09-09 | 8:00 | 18:00 | 20 | 2 | Charles | Vitor
10 | Criação do desenho do sistema | 2011-09-09 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Evandro
11 | Preparação da infraestrutura de desenvolvimento | 2011-09-09 | 8:00 | 12:00 | 4 | 1 | Sérgio
12 | Instalação do sistema de bancos de dados | 2011-09-09 | 12:00 | 18:00 | 6 | 1 | Sérgio
13 | Criação do projeto e Arquitetuda na IDE de desenvolvimento | 2011-09-10 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Charles
14 | Criação dos Proejtos de Testes de Unidade | 2011-09-10 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
15 | Preparação do ambiente de controle de versão | 2011-09-11 | 8:00 | 18:00 | 20 | 2 | Charles | Vitor
16 | Preparação dos servidores de teste da aplicação | 2011-09-10 | 8:00 | 18:00 | 20 | 2 | Sérgio | Evandro
17 | Preparação do ambiente de homologação | 2011-09-11 | 8:00 | 18:00 | 20 | 2 | Sérgio | Evandro
18 | Preparação do ambiente de produção | 2011-09-12 | 8:00 | 18:00 | 20 | 2 | Sérgio | Evandro
19 | Estudo da documentação de integração com o API GOOGLE MAPS e OPEN SOCIAL | 2011-09-13 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
20 | Preparação das Interações | 2011-09-14 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
21 | Criação da documentação das histórias do usuário viajante | 2011-09-15 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
22 | Validação e ajustes na documentação | 2011-09-16 | 8:00 | 18:00 | 40 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
23 | Criação dos testes de unidade | 2011-09-19 | 8:00 | 11:00 | 12 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
24 | Criação dos testes de aceitação | 2011-09-19 | 11:00 | 14:00 | 12 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
25 | Criação das rotinas de validação | 2011-09-19 | 14:00 | 16:00 | 8 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
26 | criação dos roteiros de testes de caixa preta, stress e carga | 2011-09-19 | 16:00 | 18:00 | 8 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
27 | Criação da camanda de repositório para o domínio de segurança (usuários, permições, acessos, grupos, perfis, log, auditoria) | 2011-09-20 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Charles
28 | Criação da camada de serviços para o domíno de segurança | 2011-09-21 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Charles
29 | Criação dos controllers para o domínio de segurança | 2011-09-22 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
30 | Criação dos DataModels para o domínio de segurança | 2011-09-23 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
31 | Criação das views do domíno de segurança | 2011-09-26 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
32 | Testes funcionais do domíno de segurança | 2011-09-27 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Charles
33 | Refectoring da segurança | 2011-09-28 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Charles
34 | Criação da camanda de repositório para o domínio de agenda da copa (jogos, estádios, seleções, news, ingressos) | 2011-09-20 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Evandro
35 | Criação da camada de serviços para o domíno de agenda da copa | 2011-09-21 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Evandro
36 | Criação dos controllers para o domínio de agenda da copa | 2011-09-22 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
37 | Criação dos DataModels para o domínio de agenda da copa | 2011-09-23 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
38 | Criação das views do domíno de agenda da copa | 2011-09-26 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
39 | Testes funcionais do domíno de agenda da copa | 2011-09-27 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Evandro
40 | Refectoring da agenda da copa | 2011-09-28 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Evandro
41 | Criação da camanda de repositório para o domínio de agenda do viajante (jogos comprados, cidades a visitar, locais de hospedagem, baladas) | 2011-09-20 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Sérgio
42 | Criação da camada de serviços para o domíno de agenda do viajante | 2011-09-21 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Sérgio
43 | Criação dos controllers para o domínio de agenda do viajante | 2011-09-22 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
44 | Criação dos DataModels para o domínio de agenda do viajante | 2011-09-23 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
45 | Criação das views do domíno de agenda do viajante | 2011-09-26 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
46 | Testes funcionais do domíno de agenda do viajante | 2011-09-27 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Sérgio
47 | Refectoring da agenda do viajante | 2011-09-28 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Sérgio
48 | Integração com API de Maps da Google | 2011-09-29 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Charles
49 | Criação da camada de controle de mapas | 2011-09-29 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Evandro
50 | Geração dos marcadores de residencia no mapa | 2011-09-29 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Sérgio
51 | Integração com GeoCoder de tradução de endereços | 2011-09-29 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Vitor
52 | Integração com API de definição de rotas | 2011-09-30 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Charles
53 | Criação das camadas de informações adicionais sobre cidade, hospedagem e jogos | 2011-09-30 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Evandro
54 | Integração com Facebook Open Social API | 2011-09-30 | 8:00 | 11:00 | 3 | 1 | Vitor
55 | Integração com Google Open Social API | 2011-09-30 | 11:00 | 14:00 | 3 | 1 | Vitor
56 | Integração com Twitter Open Social API | 2011-09-30 | 14:00 | 16:00 | 2 | 1 | Vitor
57 | Integração com Microsofr Open Social API | 2011-09-30 | 16:00 | 18:00 | 2 | 1 | Vitor
58 | Integração entre Mapa x Agenda da Copa x Agenda Viajante | 2011-09-30 | 8:00 | 18:00 | 10 | 1 | Sérgio
59 | Testes de Integração | 2011-10-01 | 8:00 | 15:00 | 7 | 1 | Charles
60 | Refactoring das funções de Mapa | 2011-10-01 | 8:00 | 15:00 | 7 | 1 | Evandro
61 | Criação dos serviços de integração de salvamento das agendas | 2011-10-01 | 8:00 | 15:00 | 7 | 1 | Vitor
62 | Criação do analisador de perfils por navegação | 2011-10-01 | 8:00 | 11:00 | 3 | 1 | Sérgio
63 | Criação das rotinas de inteligência de perfil (fornecem ao usuários informações relevantes ao seu perfil de navegação) | 2011-10-01 | 11:00 | 15:00 | 4 | 1 | Sérgio
64 | Refactoring das rotinas de perfil | 2011-10-01 | 15:00 | 18:00 | 3 | 1 | Sérgio
65 | Baterias de Testes (Caixa preta, funcionais, aceitação) | 2011-10-01 | 15:00 | 18:00 | 12 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
66 | Deploy em produção | 2011-10-02 | 8:00 | 11:00 | 12 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
67 | Reunião de fechamento de interação | 2011-10-02 | 11:00 | 15:00 | 16 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
68 | Ajustes no backlog - lições aprendidas | 2011-10-02 | 15:00 | 18:00 | 12 | 4 | Charles | Evandro | Sérgio | Vitor
TOTAL |  |  |  |  | 1033